## Project Plan
KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC LÀM ĐỒ ÁN
Giáo viên : Huỳnh Thái Học
Đề tài : Tạo Webservice Quản Lý Bán Sách Online
Thành viên : | Võ Thanh Phúc-14037761
Trần Phương Nam-14042221
Đặng Văn Hiếu-14079551
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status
Tìm hiểu về WEB Service và Tomcat-Asix2 | Cả nhóm. | 2016-08-15 | 2016-08-21 | 7 | Complete
Khảo sát, đặc tả yêu cầu hệ thống | Trần Phương Nam | 2016-08-22 | 2016-08-27 | 6 | Overdue
Phân tích thiết kế hệ thông | Đặng Văn Hiếu | 2016-08-28 | 2016-08-31 | 4 | Overdue
Coding(Tìm tài liệu-Kết nối Visual vs SQL Server) | Võ Thanh Phúc | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2 | Complete
Coding(Form Quản Lý) | Võ Thanh Phúc | 2016-09-03 | 2016-09-10 | 8 | Complete
Coding(Form Đặt Hàng) | Võ Thanh Phúc | 2016-09-11 | 2016-09-18 | 8 | In progress
Kiểm tra code | Cả nhóm. | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 5 | In progress
Testing | Giáo viên Test | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2 | Not started
Launch